## Carta Gantt Embotellamiento
| Nombre Actividad | Descripción o Sub actividades | Tareas específicas | Fecha de inicio | Fecha de Término | Semana 0 14/08 18/08 | Semana 1 21/08 27/08 | Semana 2 28/08 3/09 | Semana 3 4/09 10/09 | Semana 4 11/09 17/09 | Semana 5 18/09 24/09 | Semana 6 25/09 1/10 | Semana 7 2/10 8/10 | Semana 8 9/10 15/10 | Semana 9 16/10 22/10 | Semana 10 23/10 29/10 | Semana 11 30/10 5/11 | Semana 12 6/11 12/11 | Semana 13 13/11 19/11 | Semana 14 20/11 26/11 | Semana 15 27/11 3/12 | Semana 16 4/12 10/12
Entrega 1 (29/08 ~ 5/09)
1 | Estudio de literatura y metodología | Lectura de documentos, papers y tutoriales relacionados al forecasting y modelos de pronóstico | Seleccionar lecturas, plantear objetivos generales, analizar metodologías de proyectos similares | 18/08/2023 | 2023-09-09 | x | x | x | x
|  | Recopilar metodologias | Guardar metodologias que pueden servir para resolver el problema propuesto.
2 | Exploración de datos | Entendimiento y Contextualización del problema y sus requerimientos. Identificar decisiones. | Revisar base de datos, plantear objetivos específicos, realizar línea del tiempo de ocurrencias e hitos | 21/08/2023 | 23/08/2023 |  | x
|  | Identificar KPI de control | Seleccionar métricas, aplicar métricas a los datos, analizar los resultados, escoger los controles | 23/8/2023 | 26/8/2023 |  | x
|  | Propuesta de correlaciones | Proponer y evaluar posibles correlaciones entre distintas agrupaciones de los datos categóricos y fallas. Ordenar, agrupar y generar correlaciones. | 23/8/2023 | 26/8/2023 |  | x
| Caso base | Generar dashboard de control de fallas | Considerar el ritmo de producción, producción acumulada y mantenimientos realizados | 23/08/2023 | 25/08/2023 |  | x
3 |  | Definir y analizar escenario base | Definir el estado actual de las mantenciones y control de falla | 23/8/2023 | 27/08/2023 |  | x
4 | Elaboración presentación 1 | Plasmar gráficamente los resultados | Presentación Power Point. Recopilación de información relevante. | 26/8/2023 | 28/08/2023 |  | x | x
Entrega 2 (21/09 ~ 28/09)
5 | FeedBack E1 | Recepción y aplicación de correcciones del proyecto entregadas en base a la presentación | Aplicar el Feedback entregado en la primera presentación al avance del proyecto. | 2023-07-09 | 20/09/2023 |  |  | x | x | x | x
6 | Informe 1 | Elaborar informe | Realizar un escrito de lo desarrollado para la entrega anterior. Incorporar feedback entregado. | 29/08/2023 | 2023-08-09 |  | x | x | x
7 | Análisis de datos | Validar y establecer las correlaciones | Ordenar, agrupar y generar las correlaciones necesarias para predecir cuando realizar mantenciones o cuando las probabilidades de falla sean altas | 2023-07-09 | 2023-08-09 |  |  |  | x
8 | Implementación simplificada de la metodología escogida | Elaborar un modelo/heurística que permita determinar la predicción de fallas | Implementar un modelo predictor base , comparación con la línea base, análisis crítico de los beneficios/costos que proporciona la metodología | 2023-08-09 | 2023-11-09 |  |  |  | x | x
9 | Propuesta de política | Proponer política. | Llegar a definir una politica de desiciones de mantenimiento para la linea de embotellamiento | 2023-11-09 | 15/09/2023 |  |  |  |  | x
|  | Proponer una solución. | Obtener una solución con la política propuesta sobre el funcionamiento y calidad de la planta. | 2023-11-09 | 15/09/2023 |  |  |  |  | x
10 | Actualizar Dashboard | Alimentar el dashboard previo | Actualizar con la informacion obtenida en el dashboard para visualizar alertas y fallas acumuadas. Validar los resultados y comparar con indicadores KPI para comprobar la calidad. | 14/09/2023 | 14/09/2023 |  |  |  |  | x
11 | Propuesta de trabajo | Análisis de las áreas de mejora | Proponer una línea de trabajo en base a los resultados y justificar por qué es pertinente afinar esos detalles | 18/09/2023 | 19/09/2023 | [5 empty] | x
12 | Elaboración presentación 2 | Plasmar gráficamente los resultados | Presentación Power Point. Recopilación de información relevante. | 18/09/2023 | 20/09/2023 | [5 empty] | x
Entrega 3 (22/11 ~ 30/11)
13 | FeedBack E2 | Recepción y aplicación de correcciones del proyecto entregadas en base a la presentación. | Aplicar el Feedback entregado en la segunda presentación | 2023-10-10 | 21/11/2023 | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
14 | Informe 2 | Elaborar informe | Realizar un escrito de lo desarrollado para la entrega anterior. Incorporar feedback entregado. | 28/9/2023 | 13/10/2023 | [6 empty] | x | x | x
15 | Discusión y validación de resultados | Discutir las limitaciones de la solución propuesta | Analizar y validar los resultados contrastándolos con la realidad. Observar coherencia | 16/10/2023 | 20/10/2023 | [9 empty] | x
16 | Implementación completa de la metodología | Finalizar el modelo predictivo final de lo que se va a estudiar | Ejecutar el programa final, generando un código que indique la probabilidad de falla. Comparar con la línea base y con el modelo simplificado, análisis crítico de los beneficios/costos que proporciona la metodología | 2023-05-10 | 16/10/2023 | [7 empty] | x | x | x
17 | Análisis de Sensibilidad y Robustez | Analizar las variaciones de parámetros claves en la obtención de soluciones | Variar parámetros del modelo y evaluar el efecto que tiene en los indicadores. Medición de robustez. Determinar el peso de la variable sobre la predicción de las fallas | 16/10/2023 | 22/10/2023 | [9 empty] | x
18 | Elaboración de conclusiones y sugerencias | Identificar limitaciones, alcances y posibles mejoras del modelo | Proponer una política de decisión de mantenimiento y confiabilidad de la línea. Identificar valor que genera implementarlo en la realidad. | 23/10/2023 | 26/10/2023 | [10 empty] | x
19 | Pre-Informe Final | Elaborar informe | Realizar un escrito de lo desarrollado para la entrega anterior. Incorporar feedback entregado. | 30/10/2023 | 2023-03-11 | [11 empty] | x
20 | Elaboración presentación final | Plasmar gráficamente los resultados | Presentación Power Point. Recopilación de información relevante. | 18/11/2023 | 20/11/2023 | [13 empty] | x | x
21 | Informe Final | Elaborar informe | Incorporar feedback entregado. | 2023-01-12 | 2023-04-12 | [15 empty] | x | x
** Las celdas rojas indican la ruta crítica para la elaboración del proyecto

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
-tn1Xz_4wUqk0utI6goA0j76uKHTmQhOjjKYKEB8zbdUN1I5TjhDUUhYNVNaUUE3QTBNREgyVEtLTy4u
Form1
{bbfa9b63-7895-461d-af00-714dc960626f}